2016届毕业设计（论文）工作进程计划

根据学校教学安排及学院工作实际，我学院2016届毕业设计（论文）工作计划安排如下：

| 即 日 ——2015.11.16 | 各系组织教师准备课题，至少按每生一题的要求，确定课题数，以供学生选择，且不能使用近三年的题目。每位导师指导学生数原则上不超过6名。 |
| --- | --- |
| 2015.11.16 | 各系主任将选题一览表交学院教学办公室 |
| 2015.11.17 | 学院将选题一览表发给各班级，由各班班长组织学生报名，选课题 |
| 2015.11.18——2015.11.23 | 各班班长上交名单给学院教学办公室 |
| 2015.11.23——2015.11.30 | 学院将名单返回各系，由系主任协调人数并上报学院教学办公室 |
| 2015.11.30 | 学院公布名单并递交学校毕业设计（论文）信息表 |
| 2015.11.30——2015.12.11 | 各系动员，导师与学生见面，布置任务，下达任务书 |
| 2015.12.11——2016.02.26 | 学生查资料、调研、前期探索，准备开题报告（有条件的专业可于第7学期完成开题答辩） |
| 2016.02.29——2016.03.11（第八学期第二周周五） | 全院所有学生完成文献综述、开题报告及开题答辩 |
| 2016.03.11——2016.05.09 | 进行实验、设计工作及论文初稿撰写 |
| 2016.05.10——2016.05.17 | 学生论文定稿及指导教师、评阅教师评阅论文 |
| 2016.05.18——2016.05.25 | 完成毕业设计（论文）第一次答辩 |
| 2016.05.26——2016.06.01 | 完成毕业设计（论文）第二次答辩并完成毕业设计（论文）光盘资料备案工作 |

请各系成立毕业设计（论文）指导小组，组织指导教师和毕业班学生学习《普通高等学校本科毕业设计（论文）指导》和《浙江理工大学本科生毕业设计（论文）工作规范》，提高师生对毕业设计（论文）工作的重视程度，加强对指导教师毕业设计（论文）指导工作的培训，提高其业务水平和工作责任心，不断提高毕业设计（论文）的质量。

备注：学校将采用“维普论文检测系统”对全校本科毕业设计（论文）进行检测,并检查理工科毕业生的实验记录材料，请各系严格把关，保证和提高本科生毕业设计（论文）质量。

材料与纺织学院

2015年10月25日